Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho deve ser corretamente confeccionado, pois este é a base para o estabelecimento das cláusulas do Convênio, caso a proposição seja aprovada, bem como para sua execução, controle, fiscalização e prestação de contas.

PROTOCOLO Nº:

NOME DO PROJETO:

COORDENADOR:

INSTITUIÇÃO:

| META | São os elementos que compõem o projeto |
| --- | --- |
| ETAPA | São as ações em que se pode dividir a execução de uma meta |
| NOME | Identificação sucinta da meta ou etapa |
| DESCRIÇÃO | Elementos característicos da meta ou etapa. Descrição das ações para se atingir a meta. |
| UNIDADE | Unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta ou etapa. |
| QUANTIDADE | Quantidade prevista para cada unidade de medida. |

A seguir apresentam-se três modelos, a título de exemplificação, da forma como o plano de trabalho deve ser elaborado:

Modelo 1

| META | ETAPA | NOME | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chamada de trabalhos | Chamada de trabalhos para apresentação oral ou em pôster |  |  |
|  | 1 | Divulgação | Divulgação da chamada de trabalhos | Site na página da instituição | 1 |
|  | 2 | Seleção dos trabalhos | Avaliação e seleção dos trabalhos submetidos | Trabalho | 50 |
| 2 |  | Simpósio | Realização do evento |  |  |
|  | 1 | Abertura | Conferência de abertura | Hora | 2 |
|  | 2 | Apresentação oral | Sessões paralelas para apresentação oral dos trabalhos | Sessão | 10 |
|  | 3 | Painel de posters | Sessão de apresentação de posters | Hora | 2 |
|  | 4 | Encerramento | Conferência final do simpósio | Hora | 2 |
| 3 |  | Publicação | Elaboração e publicação dos anais do evento |  |  |
|  | 1 | Revisão | Revisão dos trabalhos selecionados | Trabalho | 50 |
|  | 2 | Montagem | Organização dos anais do evento | Hora | 12 |
|  | 3 | Reprodução | Produção dos anais do evento em CD | CD | 250 |

Modelo 2

| META | ETAPA | NOME | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Preparação | Criação das condições para realização do experimento |  |  |
|  | 1 | Meios de cultura | Preparo de meios de cultura, tampão e reagentes | Reagente | 100 |
|  | 2 | Qualidade da água | Análise da qualidade da água | Análise | 12 |
|  | 3 | Qualidade da ração | Análise da qualidade da ração | Análise | 6 |
| 2 |  | Experimento | Realização do experimento |  |  |
|  | 1 | Amostragem | Coleta das amostras | Coleta | 60 |
|  | 2 | Pesagem | Pesagem dos animais | Peixe | 60 |
|  | 3 | Análise bacteriológica | Análise bacteriológica dos peixes | Análise | 60 |
|  | 4 | Ensaios | Ensaios hematológicos e imunológicos | Exame | 45 |
|  | 5 | Estatística | Análise estatística dos dados | Planilha | 10 |
| 3 |  | Divulgação | Divulgação dos resultados do projeto |  |  |
|  | 1 | Apresentação | Apresentação de trabalho em evento | Evento | 2 |
| 4 |  | Relatório | Elaboração do relatório do projeto |  |  |
|  | 1 | Relatório parcial | Elaboração de relatório parcial | Documento | 1 |
|  | 2 | Relatório final | Elaboração de relatório final | Documento | 1 |
| 5 |  | Prestação de contas | Elaboração e encaminhamento de documentação de prestação de contas |  |  |
|  | 1 | Prestação de contas parcial | Atendimento das exigências de prestação de contas parcial | Planilhas | 5 |
|  | 2 | Prestação de contas final | Preenchimento de relatórios de prestação de contas final | Planilhas | 5 |

Modelo 3

| META | ETAPA | NOME | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Coleta de dados | Realização de entrevistas |  |  |
|  | 1 | Amostragem | Seleção da amostra de respondentes | Entrevistado | 80 |
|  | 2 | Entrevista | Coleta de dados por meio de entrevistas pessoais | Entrevista | 80 |
| 2 |  | Tabulação de dados | Transcrição, codificação e classificação de dados |  |  |
|  | 1 | Transcrição | Transcrição do conteúdo das entrevistas | Documento | 80 |
|  | 2 | Codificação | Análise do conteúdo das entrevistas | Tabelas | 80 |
| 3 |  | Análise | Análise dos dados codificados |  |  |
|  | 1 | Análise | Análise e comparação dos dados codificados | Documento | 1 |
| 4 |  | Conclusão | Elaboração e divulgação do relatório final |  |  |
|  | 1 | Relatório | Redação do relatório final do projeto | Documento | 1 |
|  | 2 | Divulgação | Encaminhamento de trabalho a congresso/simpósio nacional e internacional | Trabalho | 2 |